## Sheet1
ملاحظة |  | الفرعي | الملاحظة حسب تقرير التدقيق الداخلي | ملاحظات وشرح آلية اغلاق الملاحظة | تاريخ التنفيذ | المسؤول | الحالة / المنجز | ملاحظات
1 | إدارة المركبات والسائقين | 1.1 | 1.لوحظ من خلال التدقيق على سجل المركبات لعام 2025 وجود ملاحظات مرتبطة بالمخالفات وتقييم التزام السائقين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية لتعزيز كفاءة إدارة المركبات وإحكام الضبط والرقابة 2.عدم وجود آلية رقابية فعالة لتقييم التزام السائقين، وضعف إجراءات المساءلة واتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق السائقين المخالفين 3.لوحظ تسجيل مخالفات سالك على عدد من مركبات الوزارة | 1. وضع آلية رقابية فعّالة لمتابعة وتقييم مدى التزام السائقين بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتجديد التعهد الموقع من قبل السائقين سابقاً بالالتزام الكامل بقوانين وأنظمة المرور، وعقد ورش توعوية للسائقين مع شرطة دبي. 2 . اضافة خدمة تفعيل التنبيهات الآلية عبر البريد الإلكتروني اضافة إلى خدمة الرسائل النصية المطبقة سابقاً. | ديسمبر 2026 | راشد الفلاسي
|  | 2.1 | عدم وجود سياسة واجراءات حوكمة واضحة ومعتمدة لإدارة شراء المركبات وضوابط تنظم نقل حيازة أرقام المركبات بين جهات الوزارة | 1. وضع ضوابط وإجراءات لحوكمة شراء المركبات وإدارة نقل حيازة الارقام المميزة بين الجهات في الوزارة 2. سيتم اصدار مذكرة داخلية معتمدة من معالي عمر العلماء بالموفقة على نقل الرقم من المكتب إلى الأمانة | فبراير 2027 | راشد الفلاسي
|  | 3.1 | عدم تطبيق المادة 15 من لائحة العقود والمشتريات من خلال عدم تجديد عقد الوقود حيث تجاوزت مدة العقد 3 سنوات | 1.توقيع اتفاقية جديدة مع شركة البترول اينوك 2. اعادة دراسة ميزانية السقف الشهري للبترول وسالك للمركبات 3. سيتم عمل تقارير تحليله لمتابعة الاستهلاك للمركبات | أكتوبر 2026 | راشد الفلاسي
2 | نظام كاميرات المراقبة | 1.2 | من خلال مراجعة الاجراءات المتعبة لنظام كاميرات المراقبة في كافة المكاتب التابعة للوزارة بأبراج الامارت والتي يتولى قطاع الخدمات المركزية تقديم الدعم لها | 1. إعادة دراسة الصلاحيات المتعلقة بخاصية حذف الفيديوهات بحيث تقتصر على رئيس القطاع والمدير التنفيذي للخدمات والعمل 2. وضع خطة تطويرية متكاملة للكاميرات | فبراير 2027 | بدر أحمد
3 | نظام ادارة المفقودات والمعثورات | 1.3 | لوحظ عدم الالتزام بتطبيق الضوابط الرقابية المعتمدة في نظام إدارة المفقودات والمعثورات، حيث لوحظ عدم استخدام النماذج | التأكيد على استخدام الموظفين للنموذج | مستمر | راشد الفلاسي
4 | موظفي الحراسة والتنظيف والسائقين | 1.4 | تقييم اجراءات التوعية لموظفي الحراسة والتنظيف والسائقين للوزارة ومواصلات الامارات | التنسيق المستمر بهذا الشأن. | مستمر | بدر أحمد
5 |  | 1.5 | عدم وجود ضوابط واضحة تنظم عملية حيازة الأختام لخدمة صف مركبات ضيوف الوزارة واستخدامها أو تتبع حركتها بين مواقع الاستقبال المختلفة | 1. وضع آلية تنظيم عملية حيازة الاختام | فبراير 2027 | عهود أل علي
| ادارة خدمة صف المركبات |  | لوحظ عدم وجود فصل بين خدمة صف المركبات الخاصة لكل من فعاليات الوزارة التي تشرف عليها إدارة العقود والمشتريات ورسوم زوار الوزارة تحت إدارة الشؤون الإدارية | 2. سيتم مراعاة ذلك مستقبلا (تعبئة موظفي ادارة الخدمات الادارية البيانات المدرجة في الاختام المطبوعة) 3. ضرورة الفصل بين الفعالية وبين الزائرون العاديين | فبراير 2027 | عهود أل علي
|  |  | عدم تعبئة موظفي ادارة الخدمات الادارية البيانات المدرجة في الاختام المطبوعة |  | فبراير 2027 | عهود أل علي
6 | الأذونات الخاصة | 1.6 | أن عملية إصدار هذه الأذونات تتم من خلال شركة متعهد خارجية ( نيرفانا والريس للسفريات)، حيث يتم منحها صلاحية إصدار الأذونات من قبل إدارة الشؤون الإدارية. وعليه تبين عدم قيام إدارة الشؤون الإدارية بمراجعة وتدقيق كشوف الأذونات بعد انتهاء الفعاليات | 1.سيتم العمل وضع آلية عمل للمراجعة والتدقيق على كشوف الأذونات بعد انتهاء الفعاليات للتحقق من مطابقة الأذونات الصادرة مع قوائم الضيوف الفعليين المعتمدين، | ديسمبر 2026 | خلفان آل علي
7 | بطاقات الدخول | 1.7 | عدم وجود تحديث مستمر ودوري على السجل المعتمد للفئات التالية: - الموظفين+ مساعدو المكاتب Office Assistants + خدمات الضيافة Pantry Assistants +عمال النظافة Housekeeping + أفراد الأمن Security | الرقابة مستمرة وبشكل شهري. | مستمر | راشد الفلاسي
8 | الأصول الثابتة | 1.8 | الموظفيين المنتهية خدماتهم لوحظ بانه لا يوجد ربط بين ادارة الموارد البشرية و ادارة الشؤون الادارية حيث انه لا يتم تبليغ ادارة الشؤون الادارية بأن الموظف قد انتهت خدماته لكي يتم اتخاذ الاجراءات الخاصة باستلام الاصول الموجودة عند الموظف | 1. استحداث اجراء بإضافة فريق الأصول إلى سلسلة البريد الإلكتروني الخاصة بإجراءات التوظيف وإنهاء الخدمة (Onboarding & Offboarding) 2. التأكد المستمر والمطابقة الشهرية على المنتهية خدماتهم من تسليم الاصول | مستمر | شيخة السويدي