## Consolidated Data
الموضوع | الإدارة المعنية | الشخص المسؤول | التحديث | الحالة | Checklist Items
خطة استكمال أنشطة الإغلاق السنوي لعام 2025 | ادارة الموارد البشرية | موزة | تم ارسال التحديث بتاريخ 1 يوليو 2026 | In progress | ارسال خطة اسبوعية يوضح الوضع الحالي للاغلاقات
استبدال مركبات الاخوة امين و علي عبدالرحيم و خلفان الي علي ( خمس سنوات) | ادارة الشؤون الإدارية | موزة |  | Completed | اعداد مذكرة استثناء من لائحة العقود و المشتريات بسبب التعاقد لمدة 5 سنوات ;مراجعة العقد من قبل الشؤون الادارية;تسليم المركبات للسائقين;مراجعة العقد من قبل الشؤون القانونية;اعتماد العقد من قبل الاطراف المعنية;استلام المركبات من قبل مواصلات الامارات
تشكيل فريق المراسم للفعاليات الخاصة بوزارة شؤون مجلس الوزراء | المراسم | موزة | قيد اعداد المذكرة للمكافات التحفيزية | In progress | اعداد مقترح تشكيل فريق المراسم الخاص بفعاليات وزارة شؤون مجلس الوزراء;ارسال بريد الكتروني من رئيس القطاع لرؤساء الجهات لترشيح موظفيهم;تم الاجتماع معهم و عمل ورشة تدريبية;انتظار الترشيحات من قبل الاطراف المعنية
مخالفات الموظف صنقور السعدي | ادارة الشؤون الإدارية | سماح |  | Completed | بيع المركبة;عروض الاسعار من الشركات لبيع المركبة ( O2021;سحب المركبة من الموظف;مذكرة بمخالفات التي سيتم دفعها من قبل المكتب وشيتم استقطاعه بشكل شهري من الراتب ;مخالفات المركبة Y ;قائمة المخالفات;شيك لدفع المخالفات الحضورية;اعتماد معالي عمر ;اعداد مذكرة بيع المركبة;مخالفة المركبة O ;تجديد المركبة
غداء الموظفين - 48 | ادارة الشؤون الإدارية | سماح |  | Completed | تجربة الطعام واعتماده;قيد التفاوض و اعتماد السعر;قائمة الطعام;عرض تقديمي للخيارات المقترحة
غداء الموظفين في وزارة شؤون مجلس الوزراء | ادارة الشؤون الإدارية | موزة |  | Completed | تجربة الطعام واعتماده;قيد التفاوض و اعتماد السعر;عرض تقديمي للخيارات المقترحة;تم ارسال الاعتماد لادارة الشؤون الادارية
TMS- preformance | اسعاد المتعاملين | فاطمة |  | Completed | رفع PR في النظام;اعداد عرض تقديمي للعرض على معالي عمر للاعتماد;نطاق عمل المشروع;اختيار الشركة
Calendar of 2026 | اسعاد المتعاملين | سماح | تم تطوير الكلندر في موكا فيرس;تم تحميله في موكا فيرس;التواصل مع القطاعات/ الجهات بشأن الفعاليات;قيد تحميل الفعاليات في الكلندر | In progress
Outsource event services | الفعاليات | موزة | بانتظار عرض السعر من شركة بيبلسيس اما بشان شركة ماركزمز سيتم تقييم بعد اول رحلة عمل | In progress
مشروع ارشفة الفعاليات | الفعاليات | موزة | تم اعطاء تصريح الملف لرئيس القطاع | Completed | تم اعطاء تصريح الملف لرئيس القطاع
Gift Declaration | ادارة مكتب رئيس القطاع | موزة | يتم تحديث القائمة بشكل مستمر | In progress | تحديث القائمة بشكل مستمر
مبادرات أفضل بيئة عمل | اسعاد المتعاملين | سماح |  | Completed
خصم موظفي القطاع ( كيتوبي) | اسعاد المتعاملين | فاطمة |  | Completed | ارسال التعميم للموظفين المختارين بعد تفعيل التطبيق;ارسال قائمة الموظفين للشركة;تفعيل الكود في التطبيق للموظفين ( 35 ) ;التنسيق مع الشركة لتفعيل الخصم
دفتر الموظفين | اسعاد المتعاملين | موزة |  | Completed | اعداد خيارات مختلفة من توزيعات ( الدفتر ) ;العرض على معالي عمر و اعتماد التكلفة;توزيع الدفاتر على الموظفين;العرض على رئيس القطاع
دراسة التكلفة التشغيلية للامانة العامة لمجلس الوزراء | ادارة الشؤون الإدارية (موزة) |  |  | In progress
مبادرة افطار صائم | ادارة الشؤون الإدارية | سماح |  | Completed
تقييم قمة 2026 والتنسيق المبكر لقمة 2027 | ادارة مكتب رئيس القطاع | فاطمة | للاجتماع مع فريق القمة;اعداد عرض تقديمي يشمل جميع الملاحظات التي وردت في ايميل الاخت شهد | In progress | للاجتماع مع فريق القمة;اعداد عرض تقديمي يشمل جميع الملاحظات التي وردت في ايميل الاخت شهد
غداء الموظفين - 31 | ادارة الشؤون الإدارية | هاجر | تم اعتماد تجربة مطعم المها - قيد تعديل المنيو بناء على متطلبات رئيس القطاع | In progress
ميزانية المشاريع التحولية لمركز اسعاد المتعاملين | اسعاد المتعاملين |  | للتعديل من قبل الفريق | In progress
استبدال سائق معالي مريم | ادارة الشؤون الإدارية |  | تم التواصل مع عدة شركات لموافاتنا بسير ذاتية | In progress
تكاليف التأمين الصحي في المستشفى الأمريكي | ادارة الموارد البشرية |  |  | Completed | إيقاف تغطية خدمات المستشفى الأمريكي ضمن الفئة (B)، وذلك في إطار تنظيم وضبط آلية الاستفادة من الخدمات
استبدال سيارة GEEO | ادارة الشؤون الإدارية |  |  | Completed | تم ارسال العروض لبيع المركبة ;شراء مركبة رنج روفر لسعادة محمد بن طليعه
تهنئة العيد | الفعاليات |  |  | Completed | لاعتماد رئيس القطاع;تم ارسال نماذج للاخت سمية الحكيم
بطاقات التهنئة لعيد الأضحى | الفعاليات |  |  | Completed | خيارين لتهنئة العيد (صورة وفيديو لكل خيار) والمخصصين للمدراء التنفيذيين وما فوق;خيارين للموظفين مع امكانية اضافة اسماءهم ، وسيتم تحميله في الموقغ
مقترحات الضيافة | ادارة الشؤون الإدارية |  |  | In progress
تشكيل فريق مختص للمهمات خارج الدولة | المراسم |  |  | Completed
مخالفات السائقين | ادارة الشؤون الإدارية |  | يتم ارسال التقرير بشكل شهري و التدقيق عليه | In progress
الاجراءات التطويرية للمدراء | ادارة الشؤون الإدارية |  |  | Completed | الضيافة ;المعطرات;الادوات المكتبية ;الماء;الورد
دكتورة امل العتيبي | ادارة مكتب رئيس القطاع |  | تم اعتماد خيار الفندق و التذاكر من قبل الدكتورة وقيد إجراءات الحجز بشان رحلتها القادمة | In progress | عرض العقد الجديد;الفاتورة الشهرية
صيانة الاصول | ادارة الشؤون الإدارية |  | تم ارسال تقرير محدث بتاريخ 30 يونيو 2026 | In progress | صيانة الاثاث الخاصة بالوزارة و الجهات ;تقرير الشهري لتكلفة الصيانة الدورية
استحداث آلية لتحصيل رسوم في المسرعات الحكومية | ادارة مكتب رئيس القطاع |  | قيد الاجتماع مع دكتورة راضية من قبل حصة الحوسني وشيماء خماس | In progress
تقرير إنجازات القطاع | الفعاليات |  |  | Completed | تم ارسال التقرير لرئيس القطاع
تصميم عرض تقديمي موحد لقطاع الخدمات المركزية | اسعاد المتعاملين |  |  | In progress
تجديد عقد المركبات ( GMC) | ادارة الشؤون الإدارية |  |  | Completed | ارسال العقد من مواصلات الامارات للاعتماد;مراجعة الاطراف المعنية للعقد قبل الاعتماد;اعتماد العقد من الاطراف المعنية
شراء مركبة لمكتب التبادل المعرفي الحكومي | ادارة الشؤون الإدارية |  | سيتم تسليم المركبة في شهر أكتوبر | In progress | استلام المركبة في شهر 10;طلب المركبة من قبل الشؤون الادارية;رفع الطلب في النظام;اعتماد سعادة محمد بن طليعه
WGS driver | ادارة الشؤون الإدارية |  | سيتم توظيف سائق في شهر سبتمبر اما بشان مفاتيح المركبات تم اخطار فريق القمة بعدم استخدام المركبات من قبل الموظفين | In progress | التعاقد مع سائق خاص بالقمة في شهر 9
جهاز الماء في الطابق 36 | ادارة الشؤون الإدارية |  |  | Completed
استبدال مركبة معالي الوزير محمد القرقاوي | ادارة الشؤون الإدارية |  | قيد المناقشة مع الأخ المايدي من قبل رئيس القطاع | In progress | بيع المركبة الحالية;تم اختيار مركبة دفندر اوكتا و مرسيدس G63 مبدئيا;سيتم تجربة المركبة خلال الاسبوع القادم
مقترحات لمركبة صنقور | ادارة الشؤون الإدارية |  | قيد اعداد قرار استثناء لاعتماد معالي بو سعيد بات التعاقد خمس سنوات | In progress | مراجعة العقد من قبل القانوننين و العقود و المشتريات;تم اعتماد معاي عمر على الخيار;اعتماد العقد;اصدار قرار استثناء من معالي الوزير بشان التعاقد خمس سنوات;استلام المركبة
تقرير المؤونة | ادارة الشؤون الإدارية |  | بانتظار الشؤون الإدارية | In progress
إجراءات خدمة صف السيارات (Valet Parking) للزوار والفعاليات | ادارة الشؤون الإدارية |  | بانتظار ارسال بريد الكتروني من الأخت شيماء خماس لرؤساء الجهات | In progress | مخاطبة جميع القطاعات والجهات المعنية بشأن إجراءات منح خدمة صف السيارات;تسليم ختم بطاقات صف السيارات الخاصة بالفعاليات إلى كل من أحمد علي ووضاء محمد من فريق الخدمات اللوجس
إدراج موظفي المراسلين وعمال الضيافة في دليل الهاتف الإلكتروني للموظفين | ادارة الشؤون الإدارية |  |  | on hold
إبرام اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) مع الشركات المتعاقدة | ادارة الشؤون الإدارية |  |  | In progress
مخططات المكاتب الخاصة بفريق القمة العالمية للحكومات | ادارة الشؤون الإدارية |  | سيتم العرض على رئيس القطاع | In progress
تنظيم جلسات الغداء مع رئيس القطاع للإدارات | ادارة الشؤون الإدارية |  |  | In progress
إعداد دراسة شاملة لمشروع الكافتيريا المركزية في الطابق 48 | ادارة الشؤون الإدارية |  | للعرض على رئيس القطاع | In progress
الملاحظات على مواصلات الامارات | ادارة الشؤون الإدارية |  |  | In progress
هدايا الوزارة | ادارة مكتب رئيس القطاع |  | قيد التواصل مع الموردين | In progress
36 lunch | ادارة الشؤون الإدارية |  |  | In progress
تجديد تصاريح المطار | ادارة الشؤون الإدارية |  | قيد تجديد التصاريح من قبل إدارة الشؤون الإدارية | In progress