## MOM Actions ِ June
قاعدة بيانات متابعة مهام محاضر الاجتماعات (لشهر يونيو 2026)
م | تاريخ انعقاد الاجتماع | اسم أو موضوع الاجتماع | الإدارة المسؤولة | التوصيات والمهام (القرارات أو الإجراءات المطلوب تنفيذها) | المسؤول عن التنفيذ (الشخص أو الجهة المكلفة) | المتطلبات المسبقة (Prerequisite) (ما يجب توفره قبل البدء بالتنفيذ) | الدعم المطلوب من رئيس القطاع (أي موافقات أو توجيهات مطلوبة) | الميزانية المطلوبة ( التكلفة التقديرية إن وجدت) | حالة الإنجاز (لم يبدأ / قيد التنفيذ / مكتمل / متأخر / مستمر) | تاريخ الإنجاز المتوقع ( الموعد المستهدف للإنهاء) | الاعتماديات (Dependencies) ( المهام أو الجهات المرتبطة بتنفيذ المهمة) | الملاحظات (أي توضيحات إضافية)
1 | 9 يونيو 2026 | Du Youth Account | إدارة الخدمات الذكية والبنية الرقمية | إعداد عرض تقديمي شامل (PPT) لسعادة محمد بن طليعة يوضح الوضع الحالي للفواتير الخاصة بمراكز الشباب، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤسسة الاتحادية للشباب قد تم إنشاؤها بتاريخ 28/09/2023. ويتضمن العرض استعراضاً تفصيلياً للوضع القائم للفواتير، والتحديات والملاحظات التي تمت مواجهتها، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى تاريخه لمعالجة الموضوع. | محمد الياسي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | قيد التنفيذ | 11 يونيو 2026 | لا يوجد
|  |  |  | كما يجب أن يتضمن العرض توضيحاً دقيقاً للدعم والمتطلبات والإجراءات المطلوبة من شركة DU، بما في ذلك أي بيانات أو مستندات أو إجراءات لازمة لاستكمال معالجة الفواتير وتسوية الأوضاع المالية ذات العلاقة. | محمد الياسي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | قيد التنفيذ | 11 يونيو 2026 | لا يوجد
|  |  |  | ويوصى كذلك بعقد اجتماع مع ممثلي شركة DU لمناقشة هذه المتطلبات، ومراجعة الوضع الحالي بشكل شامل، والاتفاق على خطة عمل واضحة تتضمن الأدوار والمسؤوليات والجداول الزمنية المحددة. | سهيل الحارثي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | قيد التنفيذ | 16 يونيو 2026 | لا يوجد
2 | 22 يونيو 2026 | مراجعة قاعدة السياسات والأولويات | فريق السياسات المؤسسية في قطاع الخدمات المركزية | ضرورة تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري وإدراج تواريخ استحقاق المهام المطلوبة لضمان المتابعة الفعّالة والالتزام بالمواعيد المحددة | سماح أبو شرخ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مكتمل | 23 يونيو 2026 | لا يوجد
|  |  |  | إنهاء اعتماد جميع أدلة المالية المنتهية | سماح أبو شرخ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | مكتمل | 22 يونيو 2026 | لا يوجد
|  |  |  | إعداد واعتماد سياسة وإجراءات Onboarding و Offboarding لضمان إدارة فعّالة ومتكاملة لدورة حياة الموظف من التعيين وحتى انتهاء الخدمة. | فريق السياسات | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لم يبدأ | سيحدد التاريخ | لا يوجد
|  |  |  | إضافة ومراجعة جميع السياسات والأنظمة والإجراءات الخاصة بإدارات العقود والمشتريات والمالية، والتأكد من تضمينها بقاعدة السياسات | سماح أبو شرخ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | قيد التنفيذ | 31 يوليو 2026 | لا يوجد | سيتم إرسال عينة للمراجعة لفريق السياسات
|  |  |  | سيتم المتابعة مع سعادة الأخ / هيثم الريس بخصوص نظام الأفكار والمقترحات | مريم البلوشي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | قيد التنفيذ | 23 يونيو 2026 | لا يوجد
|  |  |  | سيتم إرسال تذكير لمحمد الشرهان بخصوص نظام استقطاب وتدريب الخريجين | مريم البلوشي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | قيد التنفيذ | 23 يونيو 2026 | لا يوجد
|  |  |  | تكليف فريق السياسات بإعداد قائمة شاملة بجميع السياسات والأنظمة والأدلة والإجراءات المعتمدة والمتعارف عليها وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وذلك لجميع إدارات القطاع، مع تحديد السياسات الإلزامية والمستحسنة لكل إدارة بحسب اختصاصها وطبيعة أعمالها، بهدف ضمان اكتمال الإطار التنظيمي وتغطية كافة المتطلبات التشغيلية والحوكمية والرقابية. | مريم البلوشي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | قيد التنفيذ | 29 يونيو 2026 | لا يوجد
|  |  |  | إعداد واعتماد سياسة الصادر والوارد | فريق السياسات | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لم يبدأ | سيحدد التاريخ | لا يوجد
|  |  |  | إعداد واعتماد سياسة الهدايا | فريق السياسات | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لم يبدأ | سيحدد التاريخ | لا يوجد